## Sheet1
| SEMANAS |  |  |  | CALENDÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO DA PLATAFORMA WEB
ACTIVIDAES |  |  |  |  | MESES
| Outubro 2021 |  |  |  | Nov 21 | Dez 21 | Jan 22 | Fev 22 | Mar 22 | Abril 22 | Maio 22 | Jun 22
| 1ª Semana | 2ª Semana | 3ª Semana | 4ª Semana | 2º Mês | 3º Mês | 4º Mês | 5º Mês | 6º Mês | 7º Mês | 8º Mês | 9º Mês
Primeira versão da plataforma pronto a receber produtos e serviços
Integração de sistema de pagamento online
Implementação da segunda fase da plataforma incluindo base de dados
Implementação da 3ª e última fase da plataforma